## Takhirat
توجه:
برای دیدن توضیحات ستونها کافیست ماوس را بر روی عنوان ستون قرار دهید.
سلولهایی که با رنگ زرد مشخص شده اند به صورت خودکار محاسبه می گردند.
برای نمونه فرم تکمیل گردیده است.
تاخیر در پرداخت پیش پرداختها
شماره پيش پرداخت | تاريخ ارسال ضمانت نامه | تاريخ پايان تجهيز كارگاه | تاريخ آخرين صورت وضعيت | تاريخ دريافت پيش پرداخت | مدت مجاز طبق شرايط عمومي | مبلغ کارکرد آخرین صورت وضعیت | تفاضل تاريخ آخرين صورت وضعيت و تاريخ دريافت اولين پيش پرداخت(t) | مدت اوليه پيمان(T) | مبلغ اوليه پيمان(P) | مدت تاخير در پرداخت(ө) | مدت تمديد
تاريخ پرداخت
1 | 1388/09/10 |  |  | 1388/11/10 | 10 |  |  |  |  | 50 | 45
1388/11/10
2 | 1388/09/10 |  | 1388/10/09 | 1388/11/20 | 10 | 923076522 | 31 | 180 | 5960865619 | 60 | 53.9499
1388/11/20
3 | 1389/01/18 |  | 1388/11/28 | 1389/02/15 | 10 | 3217652280 | 77 | 180 | 5960865619 | 17 | 21.4516
1389/02/15
[7 empty] | مدت تمديد به علت تاخير در پيش پرداخت : |  |  |  | 120.4015
تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها
شماره صورت وضعيت | تاريخ ارسال ص.و | مدت مجاز طبق شرايط عمومي | دوره صورت وضعيت(t) | مدت مجاز جهت پرداخت | مبلغ صورت وضعيت(V) | مدت اوليه پيمان(T) | مبلغ اوليه پيمان(P) | دوره پرداخت | مدت تاخير در پرداخت(ө) | مدت تمديد
تاريخ پرداخت
1 | 1388/10/09 | 20 | 30 | 20 | 461538261 | 180 | 5960865619 | 42 | 22 | 10.2205
1388/11/21
2 | 1388/10/09 | 20 | 30 | 20 | 461538261 | 180 | 5960865619 | 60 | 40 | 18.5827
1388/12/09
3 | 1388/11/28 | 20 | 49 | 32.6667 | 1459519356 | 180 | 5960865619 | 29 | -3.6667 | -3.298
1388/12/27
4 | 1388/11/28 | 20 | 49 | 32.6667 | 588641402 | 180 | 5960865619 | 40 | 7.3333 | 1.3082
1389/01/09
5 | 1389/01/30 | 20 | 61 | 40.6667 | 1001299596 | 180 | 5960865619 | 36 | -4.6667 | -0.66873
1389/03/04
[6 empty] | مدت تمديد به علت تاخير در پرداخت صورت وضعيت : |  |  |  | 26.1447
[7 empty] | جمع مدت تمدید قرارداد به علت تاخیر در پرداختها(روز) |  |  |  | 146.5463
Note on D19: منظور از دوره صورت وضعیت تعداد روزهای مابین تاریخ ارسال صورت وضعیت با صورت وضعیت قبلی می باشد.
Note on F19: مبلغ ناخالص ویژه صورت وضعیت بدون کسورات
Note on I19: دوره مابین ارسال صورت وضعیت تا تاریخ دریافت چک از کارفرما